## 14-19현황
IDX | 구분 | 메뉴 | 화면 | 일감ID | Front |  |  |  | back |  |  |  | 상태 | 잔여이슈 | 비고
[5 empty] | 적용여부 | 공정율 | Spoints | 완료예정 | 적용여부 | 공정율 | Spoints | 완료예정
1 | 데이터 관리 | 주택계약현황조회 | 주택계약현황조회 | PRJKALWBS-10987 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 완료 | 스프린트20 | 국가를 선택하면, 국가에 해당하는 조직만 나와야 함 공통(Front 수정 필요) | 1. 공통 파트에서 수정 하는것으로 협의됨 2. 스프린트20으로 이동
2 |  |  | 주택계약현황조회 | PRJKALWBS-10986 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 완료 | DONE
3 | 정보조회 | 지급내역 조회 | 기간별 조회 | PRJKALWBS-10477 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 완료 | QA | api 연결 추가 필요 분류항목, 보상항목 API구현, 엑셀 내보내기 추가 구현
4 |  |  | 기간별 조회 | PRJKALWBS-10478 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 완료 | DONE
5 |  |  | 월별 지급 내역 | PRJKALWBS-10480 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 완료 | DONE | API구현 필요 api 연결 추가 필요
6 |  |  | 월별 지급 내역 | PRJKALWBS-10481 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 완료 | DONE
7 |  | 보상항목결과조회 | 보상항목결과조회 | PRJKALWBS-10544 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 완료 | QA |  | 박경남 대리 진행 중, Calculation Basis 연계
8 |  |  | 보상항목결과조회 | PRJKALWBS-10545 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 완료 | DONE
9 |  | 비행수당 | 개인별 비행수당 | PRJKALWBS-10475 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 0% |  | 스프린트19로 이동 |  | 비행로그 조회쿼리 중 employee도메인 JOIN을 빼고 wage에 Mybatis로 구현 하도록 쿼리 수정 스프린트17 내 가능 할지 확인 기준표 관리 진행 상황에 따라 진행 | 1. Calculation Basis 연계 2. 최소 7개 API구현 필요 3. 타 도메인 연계로 난이도 있음
10 |  |  | 개인별 비행수당 | PRJKALWBS-10474 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 0% |  | 스프린트19로 이동
11 |  |  | 개인별 비행수당 | PRJKALWBS-10470 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 0% |  | 스프린트19로 이동
12 |  |  | 개인별 비행수당 | PRJKALWBS-10471 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 0% |  | 스프린트19로 이동
13 |  |  | 개인별 비행수당 | PRJKALWBS-10472 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 0% |  | 스프린트19로 이동
14 |  |  | 개인별 비행수당 | PRJKALWBS-10473 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 0% |  | 스프린트19로 이동
15 | 데이터 관리 | 기준표관리 | 기본 직급표 | PRJKALWBS-10939 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | 머지대기 |  | 1. XXWBS_JOB_RANK와 XXWBS_CODE 두개 테이블만 JOIN 2. INSERT/UPDATE는 XXWBS_JOB_RANK에 3. 같은키의 데이터가 존 여부, 직급코드 조회 등 자잔한 로직이 필요
16 |  |  | 기본 직급표 | PRJKALWBS-10940 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | 머지대기
17 |  |  | 기본 직급표 | PRJKALWBS-10941 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | 머지대기
18 |  |  | 기본 직급표 | PRJKALWBS-10942 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | 머지대기
19 |  |  | 기본 직급표 | PRJKALWBS-10943 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | 머지대기
20 |  |  | 기본 직급표 | PRJKALWBS-10945 | √ | 100% |  | 완료 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | 머지대기
21 |  |  | 비행 직급표 | PRJKALWBS-10950 | √ | 80% |  | 02월 26일 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | In Progress |  | 1. XXPAY_FLIGHT_RANK와 XXWBS_CODE 두개 테이블만 JOIN 2. INSERT/UPDATE는 XXPAY_FLIGHT_RANK에
22 |  |  | 비행 직급표 | PRJKALWBS-10953 | √ | 80% |  | 02월 26일 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | In Progress
23 |  |  | 비행 직급표 | PRJKALWBS-10954 | √ | 80% |  | 02월 26일 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | In Progress
24 |  |  | 비행 직급표 | PRJKALWBS-10946 | √ | 80% |  | 02월 26일 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | In Progress
25 |  |  | 비행 직급표 | PRJKALWBS-10947 | √ | 80% |  | 02월 26일 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | In Progress
26 |  |  | 비행 직급표 | PRJKALWBS-10948 | √ | 80% |  | 02월 26일 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | In Progress
27 |  |  | 비행 직급표 | PRJKALWBS-10949 | √ | 80% |  | 02월 26일 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | In Progress
28 |  |  | 비행 직급표 | PRJKALWBS-10951 | √ | 80% |  | 02월 26일 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | In Progress
29 |  |  | 비행 직급표 | PRJKALWBS-10952 | √ | 80% |  | 02월 26일 | √ | 100% |  | 2024-02-15 | In Progress
30 |  |  | 비행임무코드표 | PRJKALWBS-10956 | √ | 0% |  | 02월 27일 | √ | 100% |  | 2024-02-19 | In Progress |  | 1. XXPAY_FLIGHT_DUTY와 XXWBS_CODE 두개 테이블만 JOIN 2. 기본 직급표와 유사함
31 |  |  | 비행임무코드표 | PRJKALWBS-10957 | √ | 0% |  | 02월 27일 | √ | 100% |  | 2024-02-19 | In Progress
32 |  |  | 비행임무코드표 | PRJKALWBS-10958 | √ | 0% |  | 02월 27일 | √ | 100% |  | 2024-02-19 | In Progress
33 |  |  | 비행임무코드표 | PRJKALWBS-10959 | √ | 0% |  | 02월 27일 | √ | 100% |  | 2024-02-19 | In Progress
34 |  |  | 비행임무코드표 | PRJKALWBS-10960 | √ | 0% |  | 02월 27일 | √ | 100% |  | 2024-02-19 | In Progress
35 |  |  | 비행임무코드표 | PRJKALWBS-10961 | √ | 0% |  | 02월 27일 | √ | 100% |  | 2024-02-19 | In Progress
36 |  |  | 비행임무코드표 | PRJKALWBS-10962 | √ | 0% |  | 02월 27일 | √ | 100% |  | 2024-02-19 | In Progress
37 |  |  | 비행수당보장코드표 | PRJKALWBS-10964 | √ | 0% |  | 02월 29일 | √ | 0% |  | 2024-02-23 | In Progress |  | 1. XXPAY_FLIGHT_TIME_GUARANTEE, XXPAY_FLIGHT_RANK, XXWBS_CODE 3개 테이블만 JOIN 2. INSERT/UPDATE는 XXPAY_FLIGHT_TIME_GUARANTEE에
38 |  |  | 비행수당보장코드표 | PRJKALWBS-10965 | √ | 0% |  | 02월 29일 | √ | 0% |  | 2024-02-23 | In Progress
39 |  |  | 비행수당보장코드표 | PRJKALWBS-10966 | √ | 0% |  | 02월 29일 | √ | 0% |  | 2024-02-23 | In Progress
40 |  |  | 비행수당보장코드표 | PRJKALWBS-10967 | √ | 0% |  | 02월 29일 | √ | 0% |  | 2024-02-23 | In Progress
41 |  |  | 비행수당보장코드표 | PRJKALWBS-10968 | √ | 0% |  | 02월 29일 | √ | 0% |  | 2024-02-23 | In Progress
42 |  |  | 비행수당보장코드표 | PRJKALWBS-10969 | √ | 0% |  | 02월 29일 | √ | 0% |  | 2024-02-23 | In Progress
43 |  |  | 비행수당보장코드표 | PRJKALWBS-10970 | √ | 0% |  | 02월 29일 | √ | 0% |  | 2024-02-23 | In Progress
44 |  | 인적정보관리 | DIVERT(회항) | PRJKALWBS-10722 | √ | 0% |  | 03월 08일 | √ | 0% |  | 2024-03-06 |  |  | 1. public class ActlDivertTimeQry()참조 2. XXPAY_ACTUAL_BASE_CONDITION 테이블만 CRUD 3. 상세내역 리스트의 DIVERT시간(분) 선택시 "미지급임금이 정산된 직원은 편집이 불가합니다." 메세지
45 |  |  | DIVERT(회항) | PRJKALWBS-10723 | √ | 0% |  | 03월 08일 | √ | 0% |  | 2024-03-06
46 |  |  | DIVERT(회항) | PRJKALWBS-10724 | √ | 0% |  | 03월 08일 | √ | 0% |  | 2024-03-06
47 |  |  | DIVERT(회항) | PRJKALWBS-10725 | √ | 0% |  | 03월 08일 | √ | 0% |  | 2024-03-06
48 |  |  | DIVERT(회항) | PRJKALWBS-14153 | √ | 0% |  | 03월 08일 | √ | 0% |  | 2024-03-06
49 |  |  | DIVERT(회항) | PRJKALWBS-10726 | √ | 0% |  | 03월 08일 | √ | 0% |  | 2024-03-06
50 |  |  | DIVERT(회항) | PRJKALWBS-10728 | √ | 0% |  | 03월 08일 | √ | 0% |  | 2024-03-06
51 |  |  | DIVERT(회항) | PRJKALWBS-10729 | √ | 0% |  | 03월 08일 | √ | 0% |  | 2024-03-06
52 |  |  | 비행로그 | PRJKALWBS-10713 | √ | 0% |  | 03월 14일 | √ | 0% |  | 2024-03-12 |  |  | 1. public class FltLogQry()참조 2. XXPAY_FLIGHT_LOG 테이블만 CRUD
53 |  |  | 비행로그 | PRJKALWBS-10714 | √ | 0% |  | 03월 14일 | √ | 0% |  | 2024-03-12
54 |  |  | 비행로그 | PRJKALWBS-10715 | √ | 0% |  | 03월 14일 | √ | 0% |  | 2024-03-12
55 |  |  | 비행로그 | PRJKALWBS-10716 | √ | 0% |  | 03월 14일 | √ | 0% |  | 2024-03-12
56 |  |  | 비행로그 | PRJKALWBS-14165 | √ | 0% |  | 03월 14일 | √ | 0% |  | 2024-03-12
57 |  |  | 비행로그 | PRJKALWBS-10717 | √ | 0% |  | 03월 14일 | √ | 0% |  | 2024-03-12
58 |  |  | 비행로그 | PRJKALWBS-10719 | √ | 0% |  | 03월 14일 | √ | 0% |  | 2024-03-12
59 |  |  | 비행로그 | PRJKALWBS-10720 | √ | 0% |  | 03월 14일 | √ | 0% |  | 2024-03-12
60 | 정보조회 | Personnel Records | 개별계약정보 조회 | PRJKALWBS-10451 | √ | 0% |  | 02월 28일 | √ | 100% |  | 미정 |  | Personnel Records 메뉴는 현재 구현 되어 있는 화면과 API를 전반적으로 다시 살펴 봐야 함. 기획서 내용과 구현된 화면이 상이 함. | 1. 기존 Front 개발된 소스코드 분석 2. 현재 기획서 및 디자인 상이점 확인 3. 기존 코드 재활용 가능 여부 확인 4. back-end API 구현 현황 확인 5. 결과적으로 리팩토링 공수 산정 필요
61 |  |  | 부양가족 이력 조회 | PRJKALWBS-10450 | √ | 0% |  | 02월 28일 | √ | 100% |  | 미정
62 |  |  | 직무 이력 조회 | PRJKALWBS-10443 | √ | 0% |  | 미정 | √ | 0% |  | 미정
63 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10510 | √ | 0% |  | 미정 | √ | 0% |  | 미정
64 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10511 | √ | 0% |  | 미정 | √ | 0% |  | 미정
65 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10512 | √ | 0% |  | 미정 | √ | 0% |  | 미정
66 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10513 | √ | 0% |  | 미정 | √ | 0% |  | 미정
67 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10514 | √ | 0% |  | 미정 | √ | 0% |  | 미정
68 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-13729 | √ | 0% |  | 미정 | √ | 0% |  | 미정
69 | 정보조회 | Personal Information | Workplan | PRJKALWBS-10461 | √ | 100% |  |  | √ | 0% |  | 미정 |  | Calculation Basis 구현이슈
70 |  |  | Invoice | PRJKALWBS-10458 | √ | 100% |  |  | √ | 0% |  | 미정
|  | 지급내역 조회 | 월별 지급 내역 | PRJKALWBS-10482 | √ | 100% |  |  | √ | 0% |  | 미정

## 20현황
IDX | 구분 | 메뉴 | 화면 | 일감ID | Front |  |  |  | back |  |  |  | 상태 | 잔여이슈 | 비고
[5 empty] | 적용여부 | 공정율 | Spoints | 완료예정 | 적용여부 | 공정율 | Spoints | 완료예정
1 | 정보조회 | 비행수당 | 개인별 비행수당 | PRJKALWBS-10475 | √ | 100% |  |  | √ | 100% |  |  | 완료 | 비행로그 조회쿼리 중 employee도메인 JOIN을 빼고 wage에 Mybatis로 구현 하도록 쿼리 수정 | 1. Calculation Basis 연계
2 |  |  | 개인별 비행수당 | PRJKALWBS-10474 | √ | 100% |  |  | √ | 100% |  |  | 완료
3 |  |  | 개인별 비행수당 | PRJKALWBS-10470 | √ | 100% |  |  | √ | 100% |  |  | 완료
4 |  |  | 개인별 비행수당 | PRJKALWBS-10471 | √ | 100% |  |  | √ | 100% |  |  | 완료
6 |  |  | 개인별 비행수당 | PRJKALWBS-10473 | √ | 100% |  |  | √ | 100% |  |  | 완료
7 | 데이터 관리 | 사내강사료 | 사내강사료 등록 | PRJKALWBS-14265 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관 | 1. 승인, 등록, 취소, 업데이트를 AS-IS는 APPROVAL PACKAGE 내 PROCEDURE로 구현 2. XXATD_LEAVE_ prefix 근태 도메인 사용 3. User Story 작성 하다 맘.
8 |  |  | 사내강사료 등록 | PRJKALWBS-10976 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
9 |  |  | 사내강사료 등록 | PRJKALWBS-10974 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
10 |  |  | 사내강사료 등록 | PRJKALWBS-10973 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
11 |  |  | 사내강사료 등록 | PRJKALWBS-10972 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
12 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-14216 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
13 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-14215 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
14 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-14214 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
15 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-10982 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
16 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-10979 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
17 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-10978 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
18 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-10977 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
19 |  |  | 사내강사료 내역조회 | PRJKALWBS-14239 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
20 |  |  | 사내강사료 내역조회 | PRJKALWBS-14218 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | 완료
21 |  |  | 사내강사료 내역조회 | PRJKALWBS-14217 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | 완료
22 |  |  | 사내강사료 내역조회 | PRJKALWBS-14212 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | 완료
23 |  |  | 사내강사료 내역조회 | PRJKALWBS-14210 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
24 |  |  | 사내강사료 내역조회 | PRJKALWBS-10985 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | 완료
25 |  |  | 사내강사료 내역조회 | PRJKALWBS-10984 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
26 |  |  | 사내강사료 내역조회 | PRJKALWBS-10983 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | 완료
27 |  |  | 사내강사료 내역조회 | PRJKALWBS-10981 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
28 |  |  | 사내강사료 내역조회 | PRJKALWBS-10980 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | 완료 | 그냥 Done 처리 예정.사내강사료 항목들과 함께 QA로 이동 하면 됨
29 |  |  | 사내강사료 내역조회 | PRJKALWBS-10975 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | 완료
30 | 정보조회 | 단가표 조회 | 단가도시조회 | PRJKALWBS-10537 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | 완료
31 |  |  | 단가도시조회 | PRJKALWBS-10538 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | 완료
32 |  |  | 단가도시조회 | PRJKALWBS-10539 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | 완료
33 |  |  | 단가도시조회 | PRJKALWBS-10540 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | 완료
34 |  | Personnel Records | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10510 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
35 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10511 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
36 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10512 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
37 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10513 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
38 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10514 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
39 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-13729 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
40 |  | 보상항목 결과조회 | 보상항목결과조회 | PRJKALWBS-13433 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
41 |  |  | 보상항목결과조회 | PRJKALWBS-13422 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
42 |  |  | 보상항목결과조회 | PRJKALWBS-13423 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관
43 |  | 지급내역 조회 | 기간별 조회 | PRJKALWBS-10479 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  | #21로 이관 | Excel 형태의 파일로 Export(다운로드)
44 |  |  | 월별 지급 내역 | PRJKALWBS-10482 | √ | 100% |  |  | √ | 100% |  |  | 완료 | Calculation Basis 구현이슈
45 |  | Personal Information | Workplan | PRJKALWBS-10461 | √ | 100% |  |  | √ | 100% |  |  | 완료 | Calculation Basis 구현이슈
46 |  |  | Invoice | PRJKALWBS-10458 | √ | 100% |  |  | √ | 100% |  |  | 완료 | Calculation Basis 구현이슈
47 |  | 비행수당 | 개인별 비행수당 | PRJKALWBS-10472 | √ | 100% |  |  | √ | 100% |  |  | 완료 | Calculation Basis 구현이슈
20

## 21현황
IDX | 구분 | 메뉴 | 화면 | 일감ID | Front |  |  |  | back |  |  |  | 상태 | 잔여이슈 | 비고
[5 empty] | 적용여부 | 공정율 | Spoints | 완료예정 | 적용여부 | 공정율 | Spoints | 완료예정
1 | 정보조회 | List of Staffs | List of Staffs | PRJKALWBS-10551 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  |  | 근태쪽 Time & Attendance > Basic Information > Staff List와 유사
2 |  |  | List of Staffs | PRJKALWBS-10552 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
3 |  |  | List of Staffs | PRJKALWBS-10553 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
4 |  |  | List of Staffs | PRJKALWBS-10554 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  | 공통 발령이력 활용
5 |  |  | List of Staffs | PRJKALWBS-10555 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  | 공통 발령이력 활용
6 |  |  | List of Staffs | PRJKALWBS-10556 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  | 공통 발령이력 활용[양식의 보고서 화면]
7 |  |  | List of Staffs | PRJKALWBS-10557 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  | Excel 형태의 파일로 Export(다운로드)
8 |  | Monthly Results | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10558 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
9 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10559 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
10 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10560 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
11 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10561 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
12 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10562 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  | Excel 형태의 파일로 Export(다운로드)
13 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10563 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
14 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10564 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
15 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10565 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
16 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10566 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
17 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10567 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
18 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10568 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
19 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10569 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
20 |  | Personnel Records | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10510 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
21 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10511 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
22 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10512 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
23 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10513 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
24 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10514 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
25 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-13729 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
26 |  | 보상항목 결과조회 | 보상항목결과조회 | PRJKALWBS-13433 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  | 공통 발령이력 미 구현 이슈
27 |  |  | 보상항목결과조회 | PRJKALWBS-13422 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
28 |  |  | 보상항목결과조회 | PRJKALWBS-13423 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  | Excel 형태의 파일로 Export(다운로드)
29 | 데이터 관리 | 사내강사료 | 사내강사료 등록 | PRJKALWBS-14265 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
30 |  |  | 사내강사료 등록 | PRJKALWBS-10976 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
31 |  |  | 사내강사료 등록 | PRJKALWBS-10974 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
32 |  |  | 사내강사료 등록 | PRJKALWBS-10973 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
33 |  |  | 사내강사료 등록 | PRJKALWBS-10972 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
34 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-14216 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  | Excel 형태의 파일로 Export(다운로드)
35 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-14215 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
36 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-14214 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
37 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-10982 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
38 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-10979 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
39 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-10978 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
40 |  |  | 워크플랜 조회 | PRJKALWBS-10977 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
41 |  | 미등록인적정보 | 미등록 데이터 관리 | PRJKALWBS-10765 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
42 |  |  | 미등록 데이터 관리 | PRJKALWBS-10766 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
43 |  |  | 미등록 데이터 관리 | PRJKALWBS-10764 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
44 |  |  | 미등록 데이터 관리 | PRJKALWBS-10763 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
45 |  |  | 미등록 데이터 관리 | PRJKALWBS-10762 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
46 |  |  | 미등록 데이터 관리 | PRJKALWBS-10761 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
47 |  | 단가표 관리 | PI 지급률 관리 | PRJKALWBS-10865 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
48 |  |  | PI 지급률 관리 | PRJKALWBS-10866 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
49 |  |  | PI 지급률 관리 | PRJKALWBS-10869 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  | Excel 형태의 파일로 Export(업로드)
50 |  |  | PI 지급률 관리 | PRJKALWBS-14665 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
51 |  |  | PI 지급률 관리 | PRJKALWBS-14663 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  | Excel 형태의 파일로 Export(다운로드)
52 |  |  | PI 지급률 관리 | PRJKALWBS-13795 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  | Excel 형태의 파일로 Export(다운로드)
53 |  |  | PI 지급률 관리 | PRJKALWBS-10867 | √ | 0% |  |  | √ | 0%
|  | 지급내역 조회 | 기간별 조회 | PRJKALWBS-10479 | √ | 0% |  |  | √ | 0% |  |  |  | Excel 형태의 파일로 Export(다운로드)

## 22현황
IDX | 구분 | 메뉴 | 화면 | 일감ID | Front |  |  |  | back |  |  |  | 상태 | 잔여이슈 | 비고
[5 empty] | 적용여부 | 공정율 | Spoints | 완료예정 | 적용여부 | 공정율 | Spoints | 완료예정
1 | 데이터관리 | 인적정보(업로드) | 근무실적 등록 | PRJKALWBS-10778 | [9 empty] | 근무실적 목록 조회를 위한 조건을 선택/입력
|  |  | 근무실적 등록 | PRJKALWBS-10779 | [9 empty] | 조회조건에 따른 상세내역을 조회
|  |  | 근무실적 등록 | PRJKALWBS-10780 | [9 empty] | 상세내역 조회결과를 엑셀로 다운로드
|  |  | 근무실적 등록 | PRJKALWBS-10781 | [9 empty] | 업로드 양식을 내려받고 작성한 파일을 업로드
|  |  | 근무실적 등록 | PRJKALWBS-10782 | [9 empty] | 업로드 정보를 (일괄)삭제(업로드 취소)
|  |  | 근무실적 등록 | PRJKALWBS-10783 | [9 empty] | 업로드 정보를 승인 신청
|  |  | 비행수당 보장코드 등록 | PRJKALWBS-10784 | [9 empty] | 조회조건을 선택
|  |  | 비행수당 보장코드 등록 | PRJKALWBS-10785 | [9 empty] | 조회조건에 따른 상세내역을 조회
|  |  | 비행수당 보장코드 등록 | PRJKALWBS-10786 | [9 empty] | 상세내역 조회결과를 엑셀로 다운로드
|  |  | 비행수당 보장코드 등록 | PRJKALWBS-10787 | [9 empty] | 업로드 양식을 내려받고 작성한 파일을 업로드
|  |  | 비행수당 보장코드 등록 | PRJKALWBS-10788 | [9 empty] | 업로드 결과를 (일괄)삭제(업로드 취소)
|  |  | 비행수당 보장코드 등록 | PRJKALWBS-10789 | [9 empty] | 업로드 결과에 대해 승인 신청

## 박경남 잔여
IDX | STEP1 | STEP2 | STEP3 | 이슈ID | 설명 | 분석 상황
1 | 정보조회 | Personnel Records | 개별계약정보 조회 | PRJKALWBS-10451 | 확인 필요 - 윌리엄 댓글 확인
2 |  |  | 부양가족 이력 조회 | PRJKALWBS-10450 | 2024-04-03 TEST.OK- 윌리엄 댓글 확인
3 |  |  | 직무 이력 조회 | PRJKALWBS-10443 | WINSARS.TDUTY_EMP(발령이력) 테이블 이슈
4 |  | 보상항목 결과조회 | 보상항목결과조회 | PRJKALWBS-13433 | [공통] 발령이력 미 구현 이슈
5 |  |  | 보상항목결과조회 | PRJKALWBS-13422 | 산정근거(Calculation baisis) - 정상동작 확인 필요
6 |  |  | 보상항목결과조회 | PRJKALWBS-13423 | Excel 형태의 파일로 Export(다운로드) - 화면 결과 excel export
7 |  | Personnel Records | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10510 | 임직원 분류' 조건을 설정 | AS-IS 쿼리는 확인 됨 2024-05-24(#24)
8 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10511 | 보상항목' 조건을 설정
9 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10512 | 설정 한 사원그룹+항목그룹에 따라 개별처우현황 리스트 조회
10 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10513 | Excel형식의 파일로 다운로드 - 화면결과 다운로드(페이징 확인)
11 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-10514 | 개별처우현황LIST에서 고유번호 클릭 팝업 화면
12 |  |  | 개별처우 현황 | PRJKALWBS-13729 | 고유번호 클릭 팝업 화면에서 조건에 따른 재 조회
13 |  | List of Staffs | List of Staffs | PRJKALWBS-10551 | 국가별 임직원 현황 상세내역 리스트가 조회 | AS-IS 쿼리는 확인 됨 2024-05-24(#24)
14 |  |  | List of Staffs | PRJKALWBS-10552 | 조회 조건으로, Country, Department, Year-Month 를 설정
15 |  |  | List of Staffs | PRJKALWBS-10553 | 사원번호, 한글/영문 성명 정보 내역이 조회
16 |  |  | List of Staffs | PRJKALWBS-10554 | [공통] 발령이력 활용
17 |  |  | List of Staffs | PRJKALWBS-10555 | [공통] 발령이력 활용
18 |  |  | List of Staffs | PRJKALWBS-10556 | [공통] 발령이력 활용[양식의 보고서 화면]
19 |  |  | List of Staffs | PRJKALWBS-10557 | Excel 형태의 파일로 Export(다운로드)- 리스트 조회 쿼리결과 excel export
20 |  | Monthly Results | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10558 | 조회조건을 설정하고 조회 실행하면, Monthly Payment의 상세내역 리스트가 조회 | AS-IS 쿼리는 확인 됨 2024-06-07(#25)
21 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10559 | 조회 조건으로, Period(기간), Country(조회국가), Org(조직 부서및 팀)을 설정
22 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10560 | List by Items 팝업(?)
23 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10561 | Language선택(Korean, English, Local)
24 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10562 | Excel 형태의 파일로 Export(다운로드) - 화면 결과 excel export
25 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10563 | Details내역이 AS-IS는 팝업, TO-BE는 하단 표출
26 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10564 | List by Items 팝업-default Difference 값이 있는 경우
27 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10565 | Difference 값이 있는지 없는지 여부에 따라 표출
28 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10566 | List by Items 팝업
29 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10567 | List by Items 팝업
30 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10568 | Calculation Details - Calculation baisis 아님에 주의
31 |  |  | Summary of Monthly Payment | PRJKALWBS-10569 | Calculation Details-컬럼에 해당 산정 근거 내용을 표시
32 |  | Prepaid Outstandings Summary | Balance by Items | PRJKALWBS-10570 | 조회조건을 설정하고 조회 실행하면, repaid Outstandings Summary 상세내역 리스트가 조회 | AS-IS 쿼리는 확인 됨 2024-06-7(#25)
33 |  |  |  | PRJKALWBS-10572 | Searching Keyword : 검색어 조회
34 |  |  |  | PRJKALWBS-10571 | Prepaid Outstandings List by Items 조회 조건을 설정 AS-IS는 검색조건 날짜에 시작일이 2009-01로 박혀 있는데 수정필요
35 |  |  |  | PRJKALWBS-10573 | PRJKALWBS-10570과 내용중복
36 |  |  |  | PRJKALWBS-10574 | Language 선택에 따른 표시
37 |  |  |  | PRJKALWBS-10575 | List 내역에서 'Balance'컬럼의 금액 항목 클릭시, Difference Details by Employee(상세 차액 정보) 내역을 List 내역 하단에 표출
38 |  |  |  | PRJKALWBS-10576 | 전환된 화면에서 리스팅 내역 화면으로 되돌아갈 수 있다(기획서에 이전 버튼 없음)
39 |  |  |  | PRJKALWBS-10577 | 조회 결과 리스트 내역을 엑셀 형식의 파일로 다운로드(화면결과 엑셀 다운로드)
40 |  |  | Personal Balance | PRJKALWBS-10583 | 개인별 Prepaid 정산액 조회를 위해 조회대상자 및 조회기간을 설정
41 |  |  |  | PRJKALWBS-10584 | 조회기간에 대해 조회대상 임직원의 Prepaid Outstandings 내역 리스트가 조회
42 |  |  |  | PRJKALWBS-10585 | 리스트의 Show All 토글 스위치를 On하면, 증감액이 없는 항목도 모두 표시
43 |  | Unpaid Withholdings Summary | Unpaid Withholdings Summary | PRJKALWBS-10590 | Unpaid Withholdings Summary 설정한 조회조건에 따른 상세내역 리스트가 조회
44 |  |  |  | PRJKALWBS-15154 | Unpaid Withholdings Summary List의 항목별 상세내역을 List 하단에 표출
45 |  |  |  | PRJKALWBS-10591 | Language 선택에 따른 표시
46 |  |  |  | PRJKALWBS-10592 | 엑셀 파일로 다운로드(화면결과 엑셀 다운로드)

## 김용성 잔여
데이터 관리 | 인정정보 | 단축근무 |  | X | X | 8 | X
|  | 개별처우 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
|  | 보상금액 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
|  | 근무상태 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
|  | 비행수당자격 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
|  | 비행로그 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
|  | 비행시간보장 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
|  | 근무실적 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
|  | 직급호봉 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
|  | 임금피크 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
| 미등록 인적정보' |  |  | X | X | 6 | X
| 기준표관리 | 기본직급표 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
|  | 비행직급 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
|  | 비행수당보장 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
|  | 비행임무 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
| 단가표 | 단가도시 | 일괄등록 | X | X | 7 | X
|  | 단가기준 | 호봉차 | O | O | 7 | X
|  | PI 지급율 |  | X | X | 7 | X
| 사내강사료 지급 | 등록 |  | O | O
|  | 워크플랜 |  | O | O
|  | 지급액조회 |  | O | O
| 주택계약조회 | 주택계약현황 |  | O | O
|  | 임시주택비현황 |  | O | O
| 승인신청 |  | 승인신청 | O | O | 28 | X
| 보상항목별 결과조회 |  |  | O | O
154

## 정보조회MENU
| IDX | STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 | 구현여부 | 테스트 항목 | 관련 API | 테스트 결과 | 테스트 조건 | 이슈사항 | 비고
| 1 | 정보조회 | Personnel Information | Personnel Records | 개별처우 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1603347
| 2 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 3 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(분류구분에 따른 보상항목 표출 여부) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 4 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 5 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 6 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 7 | [5 empty] | 개별처우 관리 버튼 클릭시 화면 이동 여부 |  | ○
| 8 |  |  |  | 근무이력 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1603347
| 9 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 10 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 11 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 12 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 13 | [5 empty] | 고용상태 관리 버튼 클릭시 화면 이동 여부 |  | ○
| 14 | [5 empty] | 근무상태 관리 버튼 클릭시 화면 이동 여부 |  | ○
| 15 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 16 |  |  |  | 근무지 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1603347
| 17 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 18 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 19 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 20 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 21 | [5 empty] | 근무지 관리 버튼 클릭시 화면 이동 여부 |  | ○
| 22 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 23 |  |  |  | 급호 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1603347
| 24 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 25 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 26 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 27 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 28 | [5 empty] | 직급호봉 관리 버튼 클릭시 화면 이동 여부 |  | ○
| 29 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 30 |  |  |  | 보직 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1603347
| 31 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 32 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 33 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 34 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 35 | [5 empty] | 보직 관리 버튼 클릭시 화면 이동 여부 |  | ○
| 36 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 37 |  |  |  | 직책 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1603347
| 38 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 39 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 40 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 41 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 42 | [5 empty] | 직책 관리 버튼 클릭시 화면 이동 여부 |  | ○
| 43 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 44 |  |  |  | 수당 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 0902775
| 45 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 46 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 47 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 48 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 49 | [5 empty] | 수당 관리 버튼 클릭시 화면 이동 여부 |  | ○
| 50 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 51 |  |  |  | 자격 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1603347
| 52 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 53 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 54 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 55 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 56 | [5 empty] | 자격 관리 버튼 클릭시 화면 이동 여부 |  | ○
| 57 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 58 |  |  |  | 직무 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 0902775
| 59 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | X |  | api 연결 안됨(프론트/백엔드) | PRJKALWBS-10443 ( WINSARS.TDUTY_EMP 테이블 X)
| 60 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | X |  | api 연결 안됨(프론트/백엔드)
| 61 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | X |  | api 연결 안됨(프론트/백엔드)
| 62 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | X |  | api 연결 안됨(프론트/백엔드)
| 63 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 64 |  |  |  | 임금피크 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 0016715
| 65 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 66 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 67 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 68 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 69 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 70 |  |  |  | 표창징계 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1603347
| 71 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 72 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 73 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 74 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 75 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 76 |  |  |  | 비행년한 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 0902775
| 77 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 78 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 79 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 80 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 81 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 82 |  |  |  | 비행보장 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 0902775
| 83 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 84 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 85 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 86 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 87 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 88 |  |  |  | 업적등급 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1753500
| 89 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 90 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 91 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 92 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 93 | [5 empty] | 수당 관리 버튼 클릭시 화면 이동 여부 |  | ○
| 94 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 95 |  |  |  | 단축근무 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 0051192
| 96 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 97 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 98 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 99 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 100 | [5 empty] | 단축근무 관리 버튼 클릭시 화면 이동 여부 |  | ○
| 101 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 102 |  |  |  | 가족현황 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1102135
| 103 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 104 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 105 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 106 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 107 | [5 empty] | 한글성명 클릭시 세부사항 표시 여부 |  | ○
| 108 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 109 |  |  |  | 개별계약 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 0765634
| 110 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 111 | [5 empty] | 검색조건 설정여부(대상기간) |  | ○ |  | 필터링 조건 기획 변경 됨(프론트)
| 112 | [5 empty] | 모든이력 불러오기 |  | ○
| 113 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | ○
| 114 | [5 empty] | 근거문서 관리 버튼 클릭시 화면 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 115 | [5 empty] | 발행이력 버튼 클릭시 이동 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 116 |  |  | 기준조회 | N/A | X
| 117 |  |  | 개인별가족정보 | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1102135
| 118 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 119 | [5 empty] | 한글성명 클릭시 세부사항 표시 여부 |  | ○
| 120 | [5 empty] | History 보기 버튼 클릭시 팝업 표시 여부 |  | ○
| 121 |  |  |  | 상세 팝업 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○
| 122 | [5 empty] | 검색조건에 따른 결과 리스트 표출 여부 |  | X |  | DB 데이터(없음) 문제로 추후 확인
| 123 |  |  | Details per Invoice | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1375264 Work Status : 전체 Terms Date : 전체
| 124 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 125 | [5 empty] | 필터링 조건 변경시 정상 표시 여부 |  | ○
| 126 | [5 empty] | Invoice Number 항목 클릭시 팝업 표시 여부 |  | ○ | 4번째 항목 WBS230216SELIL0003 선택
ㅑ | 127 |  |  |  | 상세 팝업 | ○ | Locale(Local, ENG, KOR) 선택시 Title 변경 여부 |  | ○
| 128 | [5 empty] | Converted(KRW) 클릭시 세부사항 표시 여부 |  | ○ | 1번째 항목 선택
| 129 |  |  | Details per Workplan | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1375264 Work Status : 전체 Terms Date : 전체
| 130 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 131 | [5 empty] | 필터링 조건 변경시 정상 표시 여부 |  | ○
| 132 | [5 empty] | Workplan Number 항목 클릭시 팝업 표시 여부 |  | ○ | 4번째 항목 W202404SELIL0001 선택
| 133 |  |  |  | 상세 팝업 | ○ | Locale(Local, ENG, KOR) 선택시 Title 변경 여부 |  | ○
| 134 | [5 empty] | Converted(KRW) 클릭시 세부사항 표시 여부 |  | ○
| 135 |  |  | Individual Base Amount | N/A | X
| 136 |  |  | 비행수당 조회 | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1053640 조회조건 : 2022-03
| 137 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 138 | [5 empty] | 환산액(KRW) 클릭시 세부사항 표시 여부 |  | X |  | 데이터 없음으로 추후 확인 필요
| 139 |  |  |  | 상세 팝업 | ○ | 비행로그 버튼 클릭시 팝업 표시 여부 |  | ○
| 140 |  |  | 지급내역 조회 | 기간별조회 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 0902775 지급기한 : 2023-07 ~ 2024-06
| 141 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 142 | [5 empty] | 필터링 조건 변경시 정상 표시 여부 |  | ○
| 143 | [5 empty] | 내보내기 클릭시 Excel 데이터 다운로드 여부 |  | ○
| 144 |  |  |  | 월별조회 | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 0902775 지급년월 : 2023-10
| 145 | [5 empty] | 고유번호 입력 시 조회 여부 |  | ○
| 146 | [5 empty] | 필터링 조건 변경시 정상 표시 여부 |  | ○
| 147 |  |  | 기본 인적정보 조회(연말정산 2008) | N/A | X
| 148 |  |  | 기본 인적정보 조회(연말정산 2009~) | N/A | X
| 149 |  |  | 퇴직금개인별조회 | N/A | X
| 150 |  |  | 개별처우현황 조회 | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 기준일자 : 2023-10-10 보상항목 : CCAPAY, CCBPAY, CCCPAY 임직원분류 : 정규직, CA10, CA20, CA30, CA40, CA50
| 151 | [5 empty] | 보상항목 클릭시 팝업 표시 여부 |  | ○
| 152 | [5 empty] | 보상항목 조회기준 팝업에서의 조건 추가/삭제 여부 |  | ○
| 153 | [5 empty] | 보상항목 조회기준 팝업에서의 조회 조건 선택 여부 |  | ○
| 154 | [5 empty] | 임직원분류 클릭시 팝업 표시 여부 |  | ○
| 155 | [5 empty] | 임직원분류 조회기준 팝업에서의 조건 추가/삭제 여부 |  | ○
| 156 | [5 empty] | 임직원분류 조회기준 팝업에서의 조회 조건 선택 여부 |  | ○
| 157 | [5 empty] | 조회 조건 입력시 데이터 표시 여부 |  | ○
| 158 | [5 empty] | Export 클릭시 Excel 데이터 다운로드 여부 |  | ○
| 159 |  |  |  | 상세 팝업 | ○ | Name 항목 클릭시 팝업 표시 여부 |  | ○ | 11번째 고유번호(1501636) 분류구분 : 전체 보상항목 : 전체 대상기간 : 전체
| 160 | [5 empty] | 상세 내역 표시여부 |  | ○
| 161 | [5 empty] | 분류구분, 보상항목, 대상기간 변경에 따른 데이터 표시 여부 |  | ○
| 162 | [5 empty] | 모든 이력 불러오기 클릭시 데이터 변경 여부 |  | ○
| 163 |  |  | Monthly Flight Log&SKD | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 고유번호 : 1053640 Flight Month : 2022-02 Flight Type : ALL
| 164 | [5 empty] | Summary 데이터 정상 표시 여부 |  | ○
| 165 | [5 empty] | Schedule 데이터 정상 표시 여부 |  | ○
| 166 | [5 empty] | Export 클릭시 Excel 데이터 다운로드 여부 |  | ○
| 167 |  |  | Perdiem | N/A | X
| 168 |  | 기준표조회 | 기본직급조회 | N/A | X
| 169 |  |  | 비행직급조회 | N/A | X
| 170 |  |  | 비행임무조회 | N/A | X
| 171 |  |  | 비행수당보장조회 | N/A | X
| 172 |  | 단가표조회 | 단가기준 조회 | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○
| 173 | [5 empty] | 유효상태 조건 변경후 조회시 정상 표시 여부 |  | ○
| 174 | [5 empty] | 단가표코드 항목 클릭시 상세 정보 표시여부 |  | ○
| 175 | [5 empty] | 채용지역, 근속년수 필터 값 변경시 정상 표시 여부 |  | ○
| 176 |  |  | 단가도시 조회 | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○
| 177 | [5 empty] | 유효상태 조건 변경후 조회시 정상 표시 여부 |  | ○
| 178 | [5 empty] | 단가표코드 항목 클릭시 상세 정보 표시여부 |  | ○
| 179 | [5 empty] | 채용지역, 근속년수 필터 값 변경시 정상 표시 여부 |  | ○
| 180 |  |  | PI지급율표 조회 | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  |  | 대상년도 : 2010
| 181 | [5 empty] | 유효상태 조건 변경후 조회시 정상 표시 여부
| 182 |  | 보상항목 조회 | N/A | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | 작업구분 : Invoice 대상년월 : 202109, 202110 국가코드 : AE 분류구분 : Basic Salary 보상항목 : AEPBSAL 직위급
| 183 | [5 empty] | 조회 조건 입력시 데이터 표시 여부 |  | ○
| 184 | [5 empty] | 내려받기 클릭시 Excel 데이터 다운로드 여부 |  | ○
| 185 | [5 empty] | 고유번호 항목 클릭시 팝업 표시 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리
| 186 |  | Currency Rate | N/A | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | Base Month : 2023-10 Currency : AED
| 187 | [5 empty] | 조회 조건 입력시 데이터 표시 여부 |  | ○
| 188 |  | Item Details | N/A | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | Status : CURRENT Country : ES Item Group : Monthly .. Attribute : Deduction
| 189 | [5 empty] | 조회 조건 입력시 데이터 표시 여부 |  | ○
| 190 | [5 empty] | 목록의 항목 클릭시 상세정보 표시 여부 |  | ○
| 191 |  | List Of Staffs | N/A | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | Country : AU Department : ALL Base Date : 2023-01
| 192 | [5 empty] | 조회 조건 입력시 데이터 표시 여부 |  | ○
| 193 | [5 empty] | Export 클릭시 Excel 데이터 다운로드 여부 |  | ○
| 194 | [5 empty] | Employeee ID 클릭시 팝업 표시 여부 |  | X |  | 공통팀에서 처리(발행이력)
| 195 |  | Monthly Results | N/A | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | Base Date : 2021-01 Country : AE Organization: ALL, ALL, ALL
| 196 | [5 empty] | 조회 조건 입력시 데이터 표시 여부 |  | ○
| 197 | [5 empty] | Locale(Local, ENG, KOR) 선택시 Title 변경 여부 |  | ○
| 198 | [5 empty] | Amount 클릭시 세부사항 표시 여부 |  | ○ | 두번째 항목 (AEPHTELH) 선택
| 199 | [5 empty] | Show All Employees 클릭시 데이터 변경 여부 |  | ○
| 200 |  |  |  | 상세 팝업 | ○ | Name 항목 클릭시 팝업 표시 여부 |  | ○ | 첫번째 항목 선택
| 201 | [5 empty] | Amount 항목 클릭시 Calculation Basis 표시 여부 |  | ○
| 202 | [5 empty] | Locale(Local, ENG, KOR) 선택시 Title 변경 여부 |  | ○
| 203 |  | Prepaid Outstanding | Balance by Items | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | Base Period : 2009-01, 2009-03 Country : AU Each Item: 전체
| 204 | [5 empty] | 조회 조건 입력시 데이터 표시 여부 |  | ○
| 205 | [5 empty] | Locale(Local, ENG, KOR) 선택시 Title 변경 여부 |  | ○
| 206 | [5 empty] | Export 클릭시 Excel 데이터 다운로드 여부 |  | ○
| 207 | [5 empty] | Balance 클릭시 세부사항 표시 여부 |  | ○ | 두번째 항목
| 208 | [5 empty] | Show All Employees 클릭시 데이터 변경 여부 |  | ○
| 209 |  |  |  | 상세 팝업 | ○ | Name 항목 클릭시 팝업 표시 여부 |  | ○ | 첫번째 항목 선택
| 210 | [5 empty] | Locale(Local, ENG, KOR) 선택시 Title 변경 여부 |  | ○
| 211 | [5 empty] | Balance 항목 클릭시 상세 항목 표시 여부 |  | ○
| 212 |  |  | Personal Balance | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | Base Period : 2009-01, 2009-03 Employee ID : 0902084
| 213 | [5 empty] | 조회 조건 입력시 데이터 표시 여부 |  | ○
| 214 | [5 empty] | Country, Item 변경시 필터링된 데이터 표시 여부 |  | ○
| 215 | [5 empty] | Locale(Local, ENG, KOR) 선택시 Title 변경 여부 |  | ○
| 216 | [5 empty] | Show All Employees 클릭시 데이터 변경 여부 |  | ○ | 첫번째 항목 선택
| 217 | [5 empty] | Balance 클릭시 세부사항 표시 여부 |  | ○
| 218 |  | Unpaid Withholdings | N/A | N/A | ○ | 회면진입 여부 |  | ○ | Country : US
| 219 | [5 empty] | 조회 조건 입력시 데이터 표시 여부 |  | ○
| 220 | [5 empty] | Locale(Local, ENG, KOR) 선택시 Title 변경 여부 |  | ○
| 221 | [5 empty] | Export 클릭시 Excel 데이터 다운로드 여부 |  | ○
| 222 | [5 empty] | Amount 클릭시 세부사항 표시 여부 |  | ○ | 첫번째 항목 선택

## Sheet1
직무 | PRJKALWBS-10443 ( WINSARS.TDUTY_EMP 테이블 X)
업적등급 | /api/v1/employee/achievements-grade-history/1753500?historyType=1
단축근무 | /api/v1/employee/working-status-history/0051192?historyType=1
개별계약 | /api/v1/system/individual/contracts-installments-detail?employeeNumber=0765634&approveStatusTypeValue=VALID&individualContractHstId=1 /api/v1/system/individual/contracts-installments?employeeNumber=0765634&individualContractHstId=2&noSequence=1 /api/v1/system/individual/contracts-installments-addendum?employeeNumber=0765634&individualContractHstId=2&noSequence=1